**Programa de trabajo**

Fecha:1 julio 2015

Comité o Subcomité: Comité de Servicio a la Juventud

Responsable; Ing. Ramón López Juvera

Integrantes del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Nombre** | **Club** |
| 1 | Ramón López Juvera | Mexicali Oeste |
| 2 | Carlos Reza Borrego | Mexicali Industrial |
| 3 | Alejandro Vázquez | Tijuana |
| 4 | Eduardo Varela Cadena | Mexicali Oeste |
| 5 | Gilberto Arturo Carranza Paredes | Mexicali Oeste |
| 6 | Sofía Sotomayor | Tijuana Oeste |
| 7 | Haru Thompson | Ensenada |

**Objetivo Interact:** Revisar, Estructurar, Fortalecer el Programa Interact en el Distrito 4100

**Diagnóstico:**

El Programa Interact esta descuidado en el Distrito 4100 y no se tiene información actualizada de la relación de Clubes Interact.

**Plan de acción**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Núm. | Actividad | Fecha compromiso |
| 1 | Revisar en Rotary International la relación de Clubes activos, suspendidos en el Distrito 4100 | Agosto 2015 |
| 2 | Revisar información proporcionada por Rotary para verificar con cada uno de los clubes la existencia de los mismos | Agosto 2015 |
| 3 | Publicar un directorio distrital de clubes Interact, y alentar a los clubes a intercambiar ideas o planificar proyectos de servicio conjuntos con otros clubes del Distrito. |  |
| 4 | Promover la creación de nuevos clubes Interact |  |
| 5 | Buscar clubes Rotarios patrocinadores del Distrito y Asesores Académicos en las Escuelas para la formación de Clubes Interact | Septiembre 2015 |
| 6 | Publicar un boletín distrital para interactianos, y los rotarios y asesores académicos que participan en el programa para difundir noticias sobre el programa, destacar proyectos exitosos, anunciar nuevas oportunidades de servicio o promover eventos de Interact. |  |
| 7 | Capacitación para Liderazgo a Clubes Interacts ya formados | Octubre 2015 |
| 8 | Subir información de clubes Interact a la página de Distrito | Octubre 2015 |
| 9 | Exhortar a los clubes rotarios de su distrito a otorgar reconocimiento por proyectos de Interact destacados o establecer un premio o reconocimiento distrital. |  |

Metas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Núm. | Meta | Indicador |
| 1 | Revisar y Actualizar Clubes Interacts activos, terminados en el Distrito 4100 |  |
| 2 | Promover y/o Patrocinar nuevos Clubes Interact al menos 5 |  |
| 3 | Capacitar a Clubes Rotarios para la promoción y creación de Clubes Interact |  |
| 4 | Realizar Seminarios Interact en Escuelas Secundarias y Preparatorias |  |
| 5 | Promover la reactivación de Clubes Interact terminados o inactivos |  |
| 6 | Estrechar la relación Rotarios – Interact  |  |
| 7 | Tener un representante Interact en los Clubes Rotarios |  |
| 8 | Que aparezcan los clubes Interact y sus actividades en la página web del Distrito |  |

Documentos de referencias

1. Manual de Interact
2. Declaración de Normas de INTERACT
3. Estatutos Clubes INTERACT
4. Formulario de Certificación Club INTERACT
5. Patrocine un Club INTERACT

Observaciones y comentarios.-