**Programa de trabajo**

Fecha:1 julio 2015

Comité o Subcomité: Comité de Servicio a la Juventud

Responsable; Ing. Ramón López Juvera

Integrantes del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Nombre** | **Club** |
| 1 | Ramón López Juvera | Mexicali Oeste |
| 2 | Carlos Reza Borrego | Mexicali Industrial |
| 3 | Alejandro Vázquez | Tijuana |
| 4 | Eduardo Varela Cadena | Mexicali Oeste |
| 5 | Gilberto Arturo Carranza Paredes | Mexicali Oeste |
| 6 | Sofía Sotomayor | Tijuana Oeste |
| 7 | Haru Thompson | Ensenada |

**Objetivo Rotaract:**

**Fortalecer el Programa Rotaract en el Distrito 4100**

**Diagnóstico:**

El Distrito actualmente tiene 25 Clubes Rotaracts de los 59 Clubes Rotarios de los cuales no todos tienen su registro en Rotary ni su acta constitutiva

**Plan de acción**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Núm. | Actividad | Fecha compromiso |
| 1 | Dar de alta en Rotary International todos los Clubes Rotaracts de nuestro Distrito  | Julio/Agosto 2015 |
| 2 | Subir información del Programa Rotaract a la página del Distrito 4100 | Julio/Agosto 2015 |
| 3 | Revisar los integrantes de todos los Clubes Rotaract y verificar edades y si están inscritos en Rotary | Septiembre 2015 |
| 4 | Promover la creación de Clubes Rotaract en clubes que aún no tengan estos clubes | Septiembre 2015 |
| 5 | Apoyo en la Conferencia Nacional Rotaract en San Carlos Sonora | Marzo 2016 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Metas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Núm. | Meta | Indicador |
| 1 | Incrementar en al menos 5 Clubes Rotaract en nuestro Distrito 4100 |  |
| 2 | Capacitar a los Clubes Rotarios y Clubes Rotaracts en el programa Rotaract |  |
| 3 | Mejorar la relación entre Clubes Rotarios y Rotaracts |  |
| 4 | Nombrar un representante en cada club para atender a los Rotaractianos, asistiendo a sus juntas semanales  |  |
| 5 | Involucrar a los Rotaractianos en los proyectos de servicio de los clubes rotarios |  |
| 6 | Crear un Comité de Capacitación para los clubes Rotaracts  |  |
| 7 | Gestionar recursos para el equipo distrital Rotaract para sus visitas, seminarios, conferencia de distrito y otros |  |
| 8 | Que la idea de un proyecto nazca de los Rotaractianos para una subvención Global y/o Distrital |  |
| 9 | Promover que la conferencia de Distrito Rotaracts sea a la par de la Conferencia Rotaria en la Cd. de la Paz B.C.S. en el año 2016 |  |

Documentos de referencias

1. Manual Rotaract
2.
3.
4.

Observaciones y comentarios.-